## الخطة الزمنية العامة 2011-2012
الخطة الزمنية لمشروع معسكر التعبير الرقمي
	أنشطة	2012

		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس
1	ورشة تحضير للمعسكر
2	أجتماع اللجنة الأستشارية
3	ورشة تطوير برنامج المعسكر			1		2
4	ورشة تدريب المدربين
5	معسكر التعبير الرقمي
6	حقيبة توثيق المعسكر

## الأنشطة التفصلية عامة  لكل مشرو
- المهام و الخطة الزمنية لمشاريع أضف 2011-2012	تحضيرالتمويل
	المشروع	مكان	تفاصيل النشاط		2012
				ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس
1	ورشة التعرفية بالتجهيزات المعسكر (15-20-يناير)	تونس			*
1.1	الخروج بتوصيات تقرير تقيم معسكر 2011			*
1.2	تحديد خطة عمل أدارة المعسكر الشهرية			*	*
1.3	تجهيز ملف تنفيذ المعسكر			*	*
1.4	تحضير جدول أعمال الورشة			*	*
1.5	تحضير و تنفيذ الورشة			*	*
1.6	الخروج بخطة عمل مشتركة بين الطرفين				*

2	أجتماع اللجنة الأستشارية (22-25 فبراير)	تونس			*
3.1	تحديد و دعوة المشاركين في الأجتماع
3.1	تحديد جدول أعمال الورشة
3.4	إعداد اللوجستي و الأداري للورشة
3.5	إعداد التقرير المالي و الفني
3.6	متابعة المخرجات

3	ورشة تطوير برنامج المعسكر
3.1	ورشة تطوير برنامج المعسكر الأولي: تقيم( 15-18 مارس )	مصر					*
	إختيار و دعوة لمشاكرين
	إعداد برنامج و ميسيرين الورشة
	إعداد اللوجستي و الأداري للورشة
	إعداد التقرير المالي و الفني
	متابعة و تنفيذ مخرجات
3.2	ورشة تطوير برنامج المعسكر الثاني:أعداد معسكر(17-20مايو)	مصر					*
	إختيار و دعوة لمشاكرين
	إعداد برنامج و ميسيرين الورشة
	إعداد اللوجستي و الأداري للورشة
	إعداد التقرير المالي و الفني
	متابعة و تنفيذ مخرجات

4	ورشة تدريب المدربين:(26 -30أبريل)	تونس					*
4.1	ما قبل الورشة
	دعو ة و أختيار المشاركين(استلام-فرز-تقيم)
	إعداد برنامج و جدول الورشة
	أختيار المدربين و ميسري الورشة
	إعداد اللوجستي و الأداري للورشة
	إعداد أليات التقيم و المتابعة
4.2	خلال الورشة
	متابعة الأنشطة اللوجستية و الأداري
	التوثيق المرئي، المكتوب للورشة
	متابعة التقيم بشكل يومي
4.3	ما بعد الورشة
	أختيار المدربين المؤهلين للمعسكر
	أعداد التقرير المالي و الفني و التقيم
	متابعة التحضير للمنهج المعسكر و تطويره مع مطوري المناهج

5	معسكر التعبير الرقمي العربي : 1-18 يوليو	تونس					*
5.1	ما قبل المعسكر					*	*	*	*	*
	استقطاب الفتية
	إعداد خطة إعلان و التسويق		الشركاء
	تحديد جهات التمويل
	تعليمات أولياء الأمور
	فريق عمل المعسكر					*	*	*	*
	أعداد مناهج و التدريب علي برنامج المعسكر
	تحديد أدوار و اختيار فريق عمل الأداري و التدريبي
	ورشة أعداد و تجهيز المعسكر 26-30 يونيو
	الأدارة و اللوجستيات
	الموصلات
	أختيار الموقع و التعاقد
	شراء المواد و المعدات
	التجهيز التقني
	إدارة المالية

5.2	خلال المعسكر					*
	أدارة الفريق
	أدارة اللوجستية و الأدارية
	المتابعة و التقيم (فتية-فريق-محتوي-تنفيذ)
	التوثيق
5.3	ما بعد المعسكر :31 أغسطس					*
	تقرير التقيم
	تقرير المالي و الفني عن المعسكر
	جرد المواد و المعدات
	رسائل شكر للمدربين و الممولين
	أرشفة

6	حقيبة المعسكر :31 يوليو					*

2.1	الجزء الاول : عن الرؤية و الرسالة
2.2	الجزء الثاني:أجرءات المعسكر
2.3	الجزء الثالث: خلال المعسكر
2.4	الجزء الرابع: المناهج-دليل المدرب
2.1	الجزء الاول : عن الرؤية و الرسالة

	الخروج بجميع الأجرءات و التعليمات المتعلقة بمعسكر و أدراج كل منها في خط تنفيذية

## December2011
	النشاط	تفاصيل النشاط	فريق العمل	من	ألي	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ورشة التعرفية بالتجهيزات المعسكر (15-20-يناير)
1.1	الخروج بتوصيات تقرير تقيم معسكر 2011	ترجمة التقرير للغة العربية
		الأعداد الأداري و اللوجستي من فيزا و أقامة و تذاكر سفر
		الخروج بأجرءات و الأنشطة و المفاهيم التي سيتم تنفيذها بناءا علية
1.2	تحديد خطة عمل أدارة المعسكر الشهرية	عمل خطة تنفيذية شهرية لكل نشاط
		تحديد الموارد المطلوب لتنفيذ كل نشاط
		تحديد طريقة التقرير و المتايعة
		تحديد أدوار الشركاء
1.3	تجهيزملف تنفيذ المعسكر	تجهيز نماذج لكل تنفيذ كل نشاط
		الخروج بوصف مختصر عن كل نشاط و كيفية تنفيذة
1.4	تحضير جدول أعمال الورشة	تحضير شرح عام عن المعسكر و نتبذة تاريخ عن التطور
		تحضير شرح مفصل تنفيذي و مفهومي لكل نشاط
		مناقشة الميزانية
		مناقشة خطة التشبيك و التويل
		عرض الخطة التفيية و الخروج بشكل نهائي
		مناقشة أدوار كل من الشركاء
		ز القيام بزيارة ميداني لمواقع للشراء
		القيام بزيارة موقع من 2-3 مواقع للمعسكر و لتدريب المدربين
		أرسال جدول الأعمال
1.5	تحضير و تنفيذ الورشة	تحديد موعد الورشة
		أرسال المطلوب تجهيزة للورشة
		الأعداد الأداري و اللوجستي من فيزا و أقامة و تذاكر سفر
		أعداد تقرير مالي و فني للمتابعة
1.6	خطة عمل معسكر 2012

	وصف مختصر: الهدف

	إدارج الدروس المستفادة من معكسر 2011 للتنفيذ
	تعريف الشركاء بخطوات تنفيذ المعسكر
	تحديد أدوار كل من الشركاء و توزيع الأدوار
	الخروج بنماذج لخطة عمل
	تحديد الموارد البشرية و المادية و الفتية لتنفيذ المعسكر

		استخراج تاشيرات حجز التذاكر المعسكرين- التواصل معهم-
		استقبال المعسكرين وتجهيز مقر المعسكر
		اعمال ادارة- تقييم ومتابعه -
		تقارير- تقييم- ماليات- توثيق

		تحضير الاجندة والامور اللوجستية: حجز اقامه ومواصلات
		حضور الورشة - متابعه محاضر الاجتماعات -اللوجستيات -توفير متطلبات المدربين الادارية
		اعداد التقرير النهائي للورشة والتجهيز لتطبيق النتائج
		متابعه تجهيز توصيات و نتائج الورشة ( منهج ورش المحلية- تطوير منهج المعسكرات)
		تحضير الاجندة والامور اللوجستية: حجز اقامه ومواصلات
		حضور الورشة - متابعه محاضر الاجتماعات -اللوجستيات -توفير متطلبات المدربين الادارية
		اعداد التقرير النهائي للورشة والتجهيز لتطبيق النتائج

## Jan2012
استقبال طلبات الاشتراك
استخراج التاشيرات- التذاكر
شراء مستلزمات المعسكر
حجز و استقبال -
ورشة تحضير المعسكر
ورشة رواد الأسر

تحضيرات ما قيل المعسكر